| УТВЕРЖДАЮ: (куратор) __Заместитель главы администрации Чернянского района по социальной политике ___________ / ___Рыка Т.И. / (подпись) (ФИО) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |  | УТВЕРЖДАЮ: (председатель экспертной комиссии по рассмотрению проектов и вопросов материального стимулирования участников проектной деятельности в органах власти Чернянского района) Глава администрации Чернянского района Белгородской области ___________ / Гапотченко П.В./ (подпись) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- План управления проектом

«Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков

Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)

(полное наименование проекта)

Идентификационный номер   10081237

|  |  | ПОДГОТОВИЛ: (руководитель проекта) Начальник управления образования администрации Чернянского района ___________ / __Дереча Н.Е._/ (подпись) М.П. «___» ___________ 20 ___ г. |
| --- | --- | --- |

- Общие сведения о документе

| Основание для составления документа: | постановление администрации Чернянского района от 22 октября 2012 года №833 «Об утверждении Положения об управлении проектами в органах власти Чернянского района» |
| --- | --- |
| Назначение документа: | детализация паспорта проекта и инициация блока работ по планированию проекта, с точки зрения человеческих, финансовых и временных ресурсов |
| Количество экземпляров и место хранения: | выпускается в 3-х экземплярах, которые хранятся у руководителя проекта, куратора проекта и председателя экспертной комиссии по рассмотрению проектов |
| Содержание: | - Календарный план-график работ по проекту - Бюджет проекта - Участие области в реализации проекта - Риски проекта - Команда проекта - Планирование коммуникаций - Заинтересованные лица, инвесторы |
| Изменения: | изменения в плане управления проекта выполняются путем оформления ведомости изменений |

- Календарный план-график работ по проекту

| - Код работы/ - процесса |  | - Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | - Дата начала работ | - Дата окончания работ (контрольная точка) | - Документ, подтверждающий выполнение работы | - ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - код | - тип - (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Исследования проблемы лишнего веса | 40 | 05.09.2016 | 30.07.2017 |  |  |
|  | 1.1. | Проведение диагностики. (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или ФАП) | 15 | 05.09.2016 | 30.07.2017 |  |  |
|  | 1.1.1. | Проведение начальной диагностики. (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или ФАП) | 7 | 5.09.2016 | 13.09.2016 | - Анализ результатов обследования | - Власенко И.Л. - Пашенко Е.В. |
|  | 1.1.2. | Проведение завершающей диагностики. (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или ФАП) | 8 | 13.07.2017 | 24.07.2017 | - Анализ результатов обследования | - Власенко И.Л. - Пашенко Е.В. |
|  | 1.2. | Проведение тестирования «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» | 15 | 5.10.2016 | 15.06.2017. |  |  |
|  | 1.2.1. | Проведение первого этапа тестирования «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» | 7 | 5.10.2016 | 13.10.2016. | - Справка | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 1.2.2. | Проведение второго этапа тестирования «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» | 8 | 31.05.2017 | 09.06.2017. | - Справка | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |

| - Код работы/ - процесса |  | - Название работы/процесса | Длитель-ность, дни | - Дата начала работ | - Дата окончания работ (контрольная точка) | - Документ, подтверждающий выполнение работы | - ФИО ответственного исполнителя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - код | - тип - (Р/П) |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. | Обследование у врача эндокринолога | 10 | 20.09.2016. | 03.10.2016. | - Анализ результатов обследования | - Власенко И.Л. |
|  | 1.4. | Анализ статистических данных по проблеме лишнего веса | 9 | 5.10.2016 | 17.10.2016. | - Справка | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 2. | Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и подростков с избыточным весом. | 30 | 17.10.2016 | 30.07.2017 |  |  |
|  | 2.1. | Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и подростков с избыточным весом в 2016 году | 15 | 17.10.2016 | 08.11.2016. | - Справка | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 2.2. | Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и подростков с избыточным весом в 2017 году | 15 | 3.07.2017. | 21.07.2017. | - Справка | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 3. | Формирование и работа групп детей на основе выявленных проблем. | 40 | 10.10.2016. | 30.03.2017. |  |  |
|  | 3.1. | Формирование групп детей на основе выявленных проблем. Составление графика работы с группами. | 4 | 10.10.2016. | 13.10.2016. | - График работы групп | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 3.2. | Работа с группой детей с проблемами в составлении рациона питания, по графику. | 18 | 16.10.2016. | 30.03.2017. | - План индивидуальных и групповых занятий, график. | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 3.3. | Работа с группой детей , ведущих малоподвижный образ жизни, по графику | 18 | 16.10.2016. | 30.03.2017. | - План индивидуальных и групповых занятий, график. | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 4. | Организация и проведение занятий по ритмической гимнастике для детей и их родителей | 40 | 10.10.2016. | 30.04.2017. |  |  |
|  | 4.1. | Составление расписания занятий, подбор комплекса упражнений. | 4 | 10.10.2016. | 13.10.2016. | - Расписание занятий | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 4.2. | Проведение занятий ритмической гимнастики по расписанию. | 36 | 16.10.2016. | 30.04.2017. | - Журнал учета посещений | - Пашенко Е.В. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. - Сбитнева О.Н. |
|  | 5. | Серия родительских собраний «Мы за здоровый образ жизни» | 40 | 10.10.2016 | 30.03.2017 |  |  |
|  | 5.1. | Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2016 году. | 20 | 10.10.2016 | 7.11.2016. | - Протоколы родительских собраний | - Чубарых Л.А. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 5.2. | Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2017 году. | 20 | 2.03.2016. | 30.03.2017. | - Протоколы родительских собраний | - Чубарых Л.А. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 6. | Выпуск буклетов, информационных листков; стендов «Здоровье с детства» | 30 | 10.08.2016 | 10.08.2017 |  |  |
|  | 6.1. | Подготовка, выпуск и распространение листовок. | 10 | 10.08.2016 | 05.09.2016. | - Макет листовок | - Чубарых Л.А. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 6.2. | Подготовка и сбор материалов и оформление стенда «Здоровье с детства» , в каждом из вовлеченном в проект учреждении. | 10 | 16.01.2017 | 27.01.2017. | - Фото стендов | - Чубарых Л.А. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 6.3. | Подготовка, выпуск и распространение буклетов | 10 | 28.07.2017 | 10.08.2017. | - Макет буклетов | - Чубарых Л.А. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 7. | Организация и проведение семейных спортивных соревнований | 30 | 14.11.2016 | 16.05.2017 |  |  |
|  | 7.1. | Проведение спортивного праздника «Семейная олимпиада» | 15 | 14.11.2016 | 1.12.2016. | - Скриншот с сайтов ОО | - Притулина Н.Ф. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 7.2. | Проведение эстафеты « Папа, мама, я- спортивная семья» | 15 | 19.04.2017. | 16.05.2017. | - Скриншот с сайтов ОО | - Притулина Н.Ф. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 8. | Сбор рецептов и создание книги "Здоровая книга"(сборник рецептов, фотографий) | 60 | 12.09.2016. | 28.04.2017. |  |  |
|  | 8.1. | Проведение конкурса «Лучший кулинарный рецепт» | 20 | 1.02.2017 | 1.03.2017. | - Протокол результатов конкурса | - Пашенко Е.В.. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 8.2. | Проведение конкурса «Формула правильного питания» | 15 | 12.09.2016 | 30.09.2016. | - Протокол результатов конкурса | - Пашенко Е.В.. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
|  | 8.3. | Подготовка сборника рецептов «Здоровая книга" | 25 | 27.03.2017 | 28.04.2017. | - Электронный вариант сборника кулинарных рецептов | - Пашенко Е.В.. - Ночевка Г.И. - Добрышина О.В. - Быкова Н.Д. - Скорова С.В. - Астанина И.В. |
| - И т о г о: |  |  | 310 | 10.08.2016. | 10.08.2017. |  |  |

- Бюджет проекта

| Код работы/процесса |  | Название работы/процесса | Сумма, тыс. руб. | Бюджетные источники финансирования |  |  | Внебюджетные источники финансирования |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Федеральный бюджет 3 | Област ной бюджет3 | Местный бюджет3 | Средства хоз. субъекта | Заемные средства4 | Прочие5 |  |  |
| код | тип (Р/П) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Исследования проблемы лишнего веса | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.1. | Проведение диагностики. (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или ФАП) | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.1.1. | Проведение начальной диагностики. (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или ФАП) | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.1.2. | Проведение завершающей диагностики. (выявление индекса массы тела совместно с медицинским работниками школы или ФАП) | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.2. | Проведение тестирования «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.2.1. | Проведение первого этапа тестирования «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.2.2. | Проведение второго этапа тестирования «Исследование режима питания школьников», «Исследование образа жизни школьников» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.3. | Обследование у врача эндокринолога | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 1.4. | Анализ статистических данных по проблеме лишнего веса | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2. | Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и подростков с избыточным весом. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.1. | Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и подростков с избыточным весом в 2016 году | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 2.2. | Проведение мониторинга уровня заболеваемости детей и подростков с избыточным весом в 2017 году | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 3. | Формирование и работа групп детей на основе выявленных проблем. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 3.1. | Формирование групп детей на основе выявленных проблем. Составление графика работы с группами. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 3.2. | Работа с группой детей с проблемами в составлении рациона питания, по графику. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 3.3. | Работа с группой детей , ведущих малоподвижный образ жизни, по графику | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 4. | Организация и проведение занятий по ритмической гимнастике для детей и их родителей | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 4.1. | Составление расписания занятий, подбор комплекса упражнений. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 4.2. | Проведение занятий ритмической гимнастики по расписанию. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 5. | Серия родительских собраний «Мы за здоровый образ жизни» | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 5.1. | Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2016 году. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 5.2. | Родительское собрание «Мы за здоровый образ жизни» в 2017 году. | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | 6. | Выпуск буклетов, информационных листков; стендов «Здоровье с детства» | 6 | - | - | 6 | - | - | - |  |  |
|  | 6.1. | Подготовка, выпуск и распространение листовок. | 2 | - | - | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 6.2. | Подготовка и сбор материалов и оформление стенда «Здоровье с детства» , в каждом из вовлеченном в проект учреждении. | 2 | - | - | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 6.3. | Подготовка, выпуск и распространение буклетов | 2 | - | - | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 7. | Организация и проведение семейных спортивных соревнований | 10 | - | - | 10 | - | - | - |  |  |
|  | 7.1. | Проведение спортивного праздника «Семейная олимпиада» | 5 | - | - | 5 | - | - | - |  |  |
|  | 7.2. | Проведение эстафеты « Папа, мама, я- спортивная семья» | 5 | - | - | 5 | - | - | - |  |  |
|  | 8. | Сбор рецептов и создание книги "Здоровая книга"(сборник рецептов, фотографий) | 9 | - | - | 9 | - | - | - |  |  |
|  | 8.1. | Проведение конкурса «Лучший кулинарный рецепт» | 2 | - | - | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 8.2. | Проведение конкурса «Формула правильного питания» | 2 | - | - | 2 | - | - | - |  |  |
|  | 8.3. | Подготовка сборника рецептов «Здоровая книга" | 5 | - | - | 5 | - | - | - |  |  |
| Итого: |  |  | 25 | - |  | 25 | - |  | - | - | - |

3 необходимо указать основание выделения указываемых денежных средств

4 следует указать источник заемных средств    5 необходимо указать источник финансирования

- Формы участия области в реализации проекта

| - Бюджетное финансирование |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Форма участия |  | - Размер участия бюджета, тыс. руб. |  |  |  |
|  |  | - Федеральный |  | - Областной | - Местный |
| - Прямое бюджетное финансирование | - Программа развития образования Чернянского района на 2014-2010гг | - - |  | - - | - 25 |
| - Дороги6 | - Указать плановую протяженность | - - |  | - - | - - |
| - Субсидии6 | - Указать соответствующую программу | - - |  | - - | - - |
| - ИТОГО: |  | - - |  | - - | - 25 |
| - Программы государственной поддержки |  |  |  |  |  |
| - Потребность |  |  | - Финансовые вложения, тыс. руб. |  |  |
| - Электроэнергия6 | - Указать требуемую мощность |  | - - | - - | - - |
| - Газоснабжение6 | - Указать требуемый объем |  | - - | - - | - - |
| - Водоснабжение6 | - Указать требуемый объем |  | - - | - - | - - |
| - Гарантии6 |  |  | - - | - - | - - |
| - Залоги6 |  |  | - - | - - | - - |
| - Прочие формы участия6 |  |  | - - | - - | - - |
| - Земельный участок: указать адрес расположения / площадь / стоимость земельного участка |  |  |  |  |  |

- 6необходимо указать основание выделения денежных средств

- 4. Риски проекта

| № п/п | Наименование риска проекта | Ожидаемые последствия наступления риска | Предупреждение наступления риска |  | Действия в случае наступления риска |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мероприятия по предупреждению | ФИО ответственного исполнителя |  |
| 1 | Несоответствие условий для проведения семейных и спортивных соревнований | Перенос сроков проведения мероприятий | Проведение предварительной работы по разработке сценария проведения мероприятий в разных условиях | Притулина Н.Ф. | Проведение мероприятия по резервному сценарию |
| 2 | Недостаточное или несвоевременное финансирование проекта | Перенос мероприятий | Проведение родительских собраний | Дереча Н.Е. | Проведение мероприятий за счет пожертвований родителей |
| 3 | Отсутствие помещения для проведения мероприятий с родителями | Перенос сроков проведения мероприятий | Заключение договора для использования резервного помещения | Чубарых Л.А. | Использование резервного помещения |

- 5.Команда  проекта

| № п/п | ФИО, должность и основное место работы | Ранг в области проектного управления | Роль в проекте/выполняемые в проекте работы | Основание участия в проекте |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рыка Татьяна Ивановна, администрация района, заместитель главы района по социальной политике |  | Куратор проекта | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Дереча Наталия Евгеньевна, управление образования, начальник управления образования |  | Руководитель проекта | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Пашенко Елена Вячеславовна, управление образования, консультант |  | Администратор проекта | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Зябрева Евгения Сергеевна, проектно-аналитического отдела- проектного офиса администрации района |  | Оператор мониторинга проекта | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Власенко Ирина Леонидовна, ОГБУЗ «Чернянская ЦРБ», главный педиатр. |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Чубарых Людмила Алексеевна, начальник отдела общего и дошкольного образования администрации района |  | Член рабочей группы (П) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Притулина Наталья Федоровна, директор МБОУ ДОД «ДЮСШ» п. Чернянк |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Долгушин Александр Владимирович, начальник отдела методического сопровождения информатизации ОМИЦ |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Ночевка Галина Ивановна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Волотово» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Добрышина Ольга Васильевна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Ездочное» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Быкова Наталья Дмитриевна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Русская Халань» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Скорова Светлана Викторовна, заместитель директора МБОУ «СОШ с. Андреевка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Астанина Ирина Викторовна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 2 п. Чернянка» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |
|  | Сбитнева Ольга Николаевна, заместитель директора МБОУ «ООШ с. Ковылено» |  | Член рабочей группы (Р) | Распоряжение администрации Чернянского района «Об открытии проекта «Организация работы по коррекции избыточного веса у детей и подростков Чернянского района» (Стройный здоровый ребенок)» от «___» _______ 20___г. № _____ |

- Планирование коммуникаций

| № п/п | Какая информация передается | Кто передает информацию | Кому передается информация | Когда передает информацию | Как передается информация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Статус проекта | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | Еженедельно (понедельник) | Электронная почта |
|  | Обмен информацией о текущем состоянии проекта | Администратор проекта | Участникам проекта | Еженедельно (пятница) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Документы и информация по проекту | Ответственный по направлению | Администратору проекта и адресаты | Не позже сроков плана-графика | Электронная почта |
|  | О выполнении контрольной точки | Администратор проекта | Руководителю проекта, оператору мониторинга | Не позже дня контрольного события по плану управления | Электронная почта |
|  | Отчет о выполнении блока работ | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | Согласно сроков плана управления | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Ведомость изменений | Администратор проекта | Группе управления, оператору мониторинга | По поручению руководителя проекта | Письменный отчет, электронная почта |
|  | Мониторинг реализации проекта | Оператор мониторинга | В проектный офис | В день поступления информации | ПУВП РИАС |
|  | Информация о наступивших или возможных рисках и отклонениях по проекту | Администратор проекта, ответственное лицо по направлению | Руководителю проекта | В день поступления информации | Телефонная связь |
|  | Информация о наступивших рисках и осложнениях по проекту | Руководитель проекта | Куратору | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Информация о неустранимом отклонении по проекту | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | В день поступления информации | Совещание |
|  | Обмен опытом, текущие вопросы | Руководитель проекта | Рабочая группа и приглашенные | Не реже 1 раз в квартал | Совещание |
|  | Приглашения на совещания | Администратор проекта | Участники совещания | В день поступления информации | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Передача поручений, протоколов, документов | Администратор проекта | Адресаты | В день поступления информации (незамедлительно) | Телефонная связь, электронная почта |
|  | Подведение итогов | Руководитель проекта | Представителю заказчика, куратору | По окончании проекта | Совещание |

- Заинтересованные лица, инвесторы

| Заинтересованное лицо, инвестор | Должность, контактные данные |
| --- | --- |
| Для юридических лиц: Роль в проекте (инвестор): Название организации: «_____________________________» Телефон: Адрес: E-mail: | Фамилия имя отчество должность руководителя организации. Телефон: E-mail: |
| Для физических лиц: Роль в проекте (инвестор): Фамилия имя отчество Адрес: | Должность по основному месту работы Телефон: E-mail: |

Приложение №___

к ___________ проекта

- Ведомость изменений _________________ проекта  от «__» ________ 20__г.

(паспорта или плана управления)

Наименование проекта:______________________________________________________________________________

Идентификационный номер проекта _______

Автор (ы) изменений (ФИО, должность): ____________________________________________________________________________________________________

| № п/п | Раздел, пункт, графа (куда вносятся изменения) | Старая редакция текста | Новая редакция текста | Причины изменений |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Куратор  проекта:

«___» ___________  20 ___ г.                    ___________                                    / ________________________/

(подпись)                        М.П.                               (ФИО)

Руководитель проекта:

«___» ___________  20 ___ г.                    ___________                                    / ________________________/

(подпись)                        М.П.                               (ФИО)